Karijerodrom – Tehnička škola Pula

Cilj: pomoć učenicima u donošenju informiranih odluka o karijeri

Kratkoročni i dugoročni ciljevi

- Kratkoročni cilj: povećanje broja registriranih učenika i suradnika

- Dugoročni cilj: postati vodeći nacionalni resurs za karijerno usmjeravanje i obrazovanje, pomoć učenicima u donošenju informiranih odluka o karijeri

Mogućnosti financiranja i održivosti projekta

- sponzorstva i donacije tvrtki, organizacija, državnih i županijskih tijela

- premium članstvo za pristup ekskluzivnim sadržajima i mentorima

- kampanje crowdfundinga za dodatnu podršku

Plan provedbe Karijerodroma u Tehničkoj školi Pula

- Upoznavanje ravnatelja i pedagoške službe (pedagoginja i psihologinja) s projektom.

- Predstavljanje projekta Školskom odboru, Vijeću učenika i Vijeću roditelja.

- Upoznavanje s projektom Zavod za zapošljavanje Istarske županije i lokalne tvrtke te uspostavljanje suradnje.

- Otvaranje kanala  Karijerodrom aplikaciji Teams u koju se dodaju svi učenici 3. i 4. razreda kako bi mogli pratiti aktualnosti.

- U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje Istarske županije  izraditi upitnik koji procjenjuje interese, vještine, osobine i ciljeve učenika.

- Upitnik se popunjava u forms obliku i  dostupan je svim učenicima 3. I 4. razreda.

- Pedagog analizira podatke i nudi nekoliko karijernih smjerova u skladu s  osobinama i interesima.

- Provedba Karijerodroma:

- Knjižnica karijernih priča

- pružiti učenicima uvid u stvarne životne priče profesionalaca koji dijele svoja iskustva i obrazovne puteve

- omogućiti učenicima da vide što znači raditi u određenim industrijama, kako su njihovi mentori došli do uspjeha te koje su prepreke morali prijeći

- dogovoriti s lokalnim tvrtkama intervjue u kojima profesionalci  pričaju o svom obrazovnom putu, profesionalnim izazovima i postignućima (Infobip, Tehnomont, arhitektonske i geodestke tvrtke…)

- aktivnosti se provode kroz aplikaciju Teams u videopozivu, svaka se aktivnost snima za učenike koji nisu mogli pratiti aktivnosti uživo

- učenici kroz aplikaciju mogu u čavrljanju postavljati pitanja profesionalcima

- Podudaranje karijere na temelju interesa

- omogućuje učenicima da precizno odrede vlastite interese, osobine i profesionalne ciljeve da bi dobili personalizirane preporuke za karijere i obrazovne opcije

- učenici 3. i 4. razreda popunjavaju  upitnik koji procjenjuje njihove interese, vještine, osobine i ciljeve, a koji je dostupan svim učenicima putem platforme Teams

- pedagog i psiholog analiziraju podatke te u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje Istarskežupanije  nude nekoliko karijernih smjerova u skladu s njihovim osobinama

- Prilike za praćenje rada

- nastavnici će u suradnji s učenicima odabrati tvrtke  i organizacije u Istri koje su voljne omogućiti učenicima da prate profesionalce u njihovim radnim okruženjima

- školski administrator poslat će odabranim tvrtkama upit za suradnjom

- učenici mogu birati iz različitih sektora zaposlenje i stvaraju kontakte s profesionalcima i tvrtkama, što im može pomoći u budućim karijernim prilikama

- Obrazovni putevi – fakulteti

- predstavnici fakulteta dolaze u školu, drže radionice i predavanja o fakultetu, načinu studiranja, kolegijima i mogućnostima

- na satu etike učenici istražuju uz pomoć nastavnika dostupne stipendije, financijske potpore te državne programe koji podržavaju obrazovanje

- nastavnica etike izrađuje prezentaciju te ju  plasira učenicima putem Teamsa

- u školu dolaze predstavnici firmi u kojima učenici mogu raditi u struci te prezentiraju što ih očekuje u daljnjoj karijeri ukoliko se odluče raditi

- Q&A forumi i događaji karijernih usmjerenja

- učenici uz suradnju s nastavnicima povezuju se s mentorima i tvrtkama što im omogućuje da postavljaju pitanja mentorima i stručnjacima iz raznih industrija

- učenici dobivaju personalizirane odgovore koji im pomažu u donošenju odluka o karijeri i obrazovanju

- forumi i događaji odvijaju se kroz  online predavanja i predavanja uživo te webinare, panel diskusije i radionice koje se organiziraju školi

https://docs.google.com/presentation/d/1bVLd5RDV2GCjR4Pzk_78AtUr8OD52W0Q/edit?slide=id.p1#slide=id.p1